## bug内容
ID | 模块 | 页面 | 类型 | 问题描述 | 时间 | 测试人 | 优先级 | 截图 | 状态 | 解决人 | 备注
1 | 官网移动端 | 首页 | 页面调整 | 标题栏高度由100px调整为80px | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A1 | 未解决
2 | 官网移动端 | 首页 | 页面调整 | logo图片替换为UI提供的尺寸图片 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A25 | 已解决
3 | 官网移动端 | 首页 | 页面调整 | 首屏banner替换为UI提供的banner图片 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A51 | 已解决
4 | 官网移动端 | 首页 | 页面调整 | 腰带banner替换为UI提供的banner图片 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A75 | 已解决
5 | 官网移动端 | 首页 | 页面调整 | 腰带banner由轮播改成一张图片 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A75 | 已解决
6 | 官网移动端 | 一级类目页 | 页面调整 | 1.右侧logo移除；2.竖线icon移除；3.返回上级icon替换为UI提供的banner图片 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A100 | 已解决
7 | 官网移动端 | 一级类目页 | 显示问题 | 非标品显示错位 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A126 | 已解决
8 | 官网移动端 | 一级类目页 | 页面布局 | 布局未按照UI稿进行布局 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A150 | 未解决
9 | 官网移动端 | 首页 | 显示问题 | 页面错位 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A175 | 已解决
10 | 官网移动端 | 一级类目页 | 显示问题 | 1.页面错位；2.一级类目页面没有“立即咨询按钮” | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A201 | 未解决
11 | 官网移动端 | 二级类目页/案例详情/精品案例详情 | 显示问题 | “立即咨询”按钮颜色改为官网的红色色调，按钮文字颜色改为白色 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A226 | 未解决
12 | 官网移动端 | 二级类目页 | 显示问题 | 如图，1.icon右侧间距错误；2.元素与上方间距太小 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A251 | 未解决
13 | 官网移动端 | 二级类目页 | 显示问题 | 如图，缺少两条直线 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A276 | 未解决
14 | 官网移动端 | 咨询提交页面 | 显示问题 | 1.状态栏缺少；2.按钮背景贴图缺失 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A301 | 未解决
15 | 官网移动端 | 咨询提交页面 | 显示问题 | 1.选择弹层缺少半透明背景；2.确认按钮缺少 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A326 | 未解决
16 | 官网移动端 | 咨询提交页面 | 功能错误 | 输入款提示位置错误 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A351 | 未解决
17 | 官网移动端 | 案例详情页面 | 显示问题 | 1.轮播图高度错误；2.icon、名称、设计师模块未按照UI稿对齐 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A376 | 未解决
18 | 官网移动端 | 全部 | 功能问题 | 点击返回，报错 | 2018-07-30 | 李虹 |  | 截图!A400 | 未解决
19 | 官网移动端 | 二级类目页 | 显示问题 | Safari浏览器打开二级类目页，首图尺寸不对 | 2018-07-30 | 李虹 |  | 截图!A426 | 未解决
20 | 官网移动端 | 全部 | 页面调整 | 状态栏背景颜色改为#FFFFFF,底部加1px的直线区隔区域，线条颜色#dfdfdf | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A451 | 未解决
21 | 官网移动端 | 案例详情页面 | 功能缺失 | 案例详情页面，下方案例推荐缺少点击跳转功能 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A476 | 未解决
22 | 官网移动端 | 全部（除首页） | 页面调整 | 除首页已修改外，其余页面状态栏高度还是100px，应修改为80px | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A501 | 未解决
23 | 官网移动端 | 精品案例页面 | 显示问题 | 1.icon缺失；2.二级类目名称缺失；3.两条分隔线缺失 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A526 | 未解决
24 | 官网移动端 | 精品案例页面 | 功能缺失 | 精品案例详情页面，下方案例推荐缺少点击跳转功能 | 2018-07-30 | 王文林 |  | 截图!A551 | 未解决

## 截图
截图1
截图2
截图3
截图4
截图5
截图6
截图7
截图8
截图9
截图10
截图11
截图12
截图13
截图14
截图15
截图16
截图17
截图18
截图19
截图20
截图21
截图22
截图23